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招远市卫生和计划生育局关于印发

招远市母子健康手册推广使用实施方案的通知

各定点助产机构、社区卫生服务中心、各乡镇卫生院、各乡镇计划生育宣教中心 ：   
为进一步优化妇幼健康服务模式，做好生育全程基本医疗保健服务，不断提高妇女儿童健康水平，按照烟台市卫计委《关于印发烟台市母子健康手册推广使用实施方案的通知》（烟卫妇幼〔2017〕12号）要求，结合我市实际，现将《招远市母子健康手册推广使用实施方案》印发给你们，请各单位认真组织实施，确保我市母子健康手册推广使用工作有序推进。

招远市卫生和计划生育局   

                           2018年3月10日
招远市母子健康手册推广使用实施方案

为进一步做好生育全程基本医疗保健服务工作，保障全面两孩政策顺利实施，根据上级要求，我局确定在全市推广使用统一的母子健康手册。为做好推广使用工作，现制定如下实施方案。

一、指导思想
以新形势下卫生与健康工作方针为指导，贯彻落实全面两孩政策实施，在全市推广和使用统一的母子健康手册，以此为载体有机整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、儿童保健、儿童预防接种、计划生育服务内容，为广大妇女儿童提供系统、规范的生育全程基本医疗保健服务，保障广大妇女儿童健康。

工作目标

通过推广使用全国统一的《母子健康手册》（以下简称《手册》），探索并优化围产保健与儿童保健服务管理模式和运行机制，确保城乡孕产妇及婴幼儿充分享受相应的惠民政策，获得科学的健康教育，提升孕产妇及儿童家长的保健意识，促进围产保健与儿童保健工作系统化、规范化，进一步提升妇女儿童健康水平和出生人口素质，统筹做好妇幼健康工作，保障全面两孩政策顺利实施。

实施范围和对象

招远市范围内计划怀孕妇女、孕妇和0-6岁儿童。
工作内容
母子健康手册承载了政府提供的妇幼健康服务内容，记录了母子接受医疗保健服务的过程，记载了孕产妇的亲身经历感受和孩子的成长历程。
（一）手册发放

1、各乡镇计划生育宣教中心：针对计划怀孕妇女，结合生育登记服务、再生育审批和建立免费孕前健康查体档案的同时，给予发放手册。

2、妇幼计生中心：在进行孕前优生健康检查时，查看服务对象是否已备有手册，对未发放人员进行发放，同时完善孕前优生健康检查记录。

3、乡镇卫生院、社区、各助产机构在针对待孕妇女、孕妇及儿童保健进行建档或检查时，必须查看手册，除对无手册的人员进行手册发放，还要进行宣教指导并完善相关记录。原则上乡镇卫生院、社区直接给予手册发放，市人民医院、市中医医院告知到妇幼计生中心领取。
4、在母子手册推广使用以前，已发放的孕保手册和儿保手册继续有效。
（各单位在进行手册发放时都要在手册发放登记本上做好登记，指导服务对象填写基本情况并告知手册如何使用）。
（二）手册使用

1、手册以计划怀孕妇女、孕妇、儿童家长自我监测和自我记录为主，医务人员健康检查记录为辅。

2、各发放机构要安排专人负责，工作人员在发放手册时应当讲解手册的内容、作用、意义和使用方法，将手册交由计划怀孕妇女、孕妇、儿童家长保存，并要求其在孕前优生健康检查、每次产前检查、儿童健康检查、入园入托时携带。

3、医务人员在体检时应当按要求将相关检查结果及指导意见记录在手册中，并详细查看手册中的自我记录内容，全面了解计划怀孕妇女、孕妇、儿童相关情况，遇有记录不全的情况，应当及时给予指导。

4、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心要加强孕产妇和儿童保健管理工作，实时掌握辖区内孕产妇和儿童情况，在随访工作中加强手册使用的宣传和指导，对手册发放日以前的相关健康检查记录原则上不予补填。

（三）手册内容

手册包含国家惠民利民卫生计生政策、免费提供的妇幼健康服务内容、重要的医学检查记录、健康教育知识、孕产妇的经历感受及孩子的成长记录五部分内容，分为孕前篇、孕产期篇、儿童篇和预防接种篇，主要服务于计划怀孕妇女、孕妇和0-6岁儿童。
信息报送

手册推广使用期间，各单位要做好相关信息的记录、收集和报送工作，填写手册推广工作月报表，市妇幼计生中心负责将本单位发放手册的花名汇总整理后于每月3日前反馈给社区和乡镇卫生院，各乡镇计划生育宣教中心、各乡镇卫生院和社区于每月5号前将月报表报送至市妇幼计生中心，妇幼计生中心每个月第一周将上月信息统计后上报给我局妇幼科，妇幼科审核后报烟台卫计委。

四、时间安排

（一）2018年3月上旬，制定下发实施方案，落实手册印制经费；
（二）2018年3月底前，完成手册印制工作；

（三）2018年4月上旬，进行人员培训，开展社会宣传，统一开始发放，逐步做好推广使用。
五、工作要求
（一）加强组织管理。市卫计局负责手册推广使用的监管工作，制定手册推广使用实施方案，成立母子健康手册推广使用工作领导小组和技术培训指导专家组，明确相关部门职责，为基层提供技术和政策支持。

市妇幼计生中心负责手册推广使用工作的具体实施，包括手册发放使用、人员培训、宣传动员、总结交流等，将手册相关内容纳入到妇幼健康信息管理工作中，积极推进手册信息化建设。一方面，通过信息化手段，掌握手册发放、使用及妇女儿童健康相关数据，推动妇幼健康全程服务信息化建设，不断完善妇女儿童健康大数据。另一方面，探索开发手册相关APP、微信公众号等客户服务端，并实现与妇幼健康信息平台互联互通，利用信息化手段提供便民惠民的母子健康服务。同时做好全市母子健康手册推广应用信息的收集整理上报和监测分析等信息管理工作。

各计生宣教中心、乡镇卫生院、社区、各定点助产机构之间按照实施方案要求，加强信息沟通联系，落实信息反馈，团结协作，互通有无，同时要做好手册的使用指导、随访、记录、宣传动员、信息收集报送工作。
（二）加大培训和宣传力度。各单位要积极开展针对手册发放、使用专业人员的培训，明确手册的作用、发放和使用方式，提高对手册的重视程度及对群众的咨询指导能力。充分利用宣传栏、报纸、广播、新媒体等方式进行宣传和动员，提高群众对手册的认知程度和依从性，营造良好社会氛围。
（三）做好与相关工作的衔接。手册的发放与国家基本公共卫生服务项目中的孕产妇健康管理、儿童健康管理和预防接种服务，与计划生育服务管理中生育登记等工作和信息有机衔接，与家庭医生签约服务有机结合。基层医疗卫生机构医务人员应当将其提供的相应服务及时记录到电子信息系统和手册，手册中医务人员检查记录可作为国家基本公共卫生服务项目考核数据来源和依据。
（四）建立考核评估机制。我局将适时对手册推广使用情况进行指导评估，并纳入年度人口和计划生育目标管理责任制考核，同时将手册推广使用与基本公共卫生服务考核、妇幼重大公共卫生服务考核相结合，定期或者不定期通报考核结果。
附件：

1、招远市母子健康手册推广使用领导小组

2、招远市母子健康手册推广使用技术培训指导专家组

3、招远市母子健康手册发放登记本
4、招远市母子健康手册推广工作月报表
附件1：

招远市母子健康手册推广使用领导小组

组  长：李  妮   市卫计局副局长

副组长：熊能兵   市卫计局妇幼科负责人

秦秀香   市妇幼计生中心副主任

成  员：于建伟   市卫计局基层卫生科负责人

孙书东   市卫计局计生指导科负责人

王为娜   市人民医院职工理事

冷启宁   市中医医院副院长

戴云娇   市妇幼计生中心副主任

领导小组下设办公室,办公室设在市卫计局妇幼健康服务科，熊能兵任办公室主任。

附件2：

招远市母子健康手册推广使用技术

培训指导专家组

组  长：秦秀香    市妇幼计生中心副主任

副组长：戴云娇    市妇幼计生中心副主任

成  员：王彦博    市妇幼计生中心医务科科长
王  萍    市妇幼计生中心妇保科科长
温永红    市妇幼计生中心查体科主任

徐学翠    市妇幼计生中心儿科主任
徐明翠    市妇幼计生中心产科主任
附近3： 

招远市母子健康手册发放登记簿

           年

单位                

招远市母子健康手册发放登记薄

	编号
	发放单位名称
	服务对象情况
	身份证号码
	家庭住址及联系电话
	发放时间
	个人或家属签字
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附件4
招远市母子健康手册推广工作月报表
（   月）

        乡镇（街道办）                                                     填表时间：    年    月    日
	县（市、区）
	针对计划怀孕妇女发放手册
及发放机构
	计划怀孕妇女使用手册
	针对孕妇发放手册
及发放机构
	孕妇使用
手册
	针对儿童发放手册
及发放机构
	儿童使用手册

	
	发放总数
	乡镇（街道）计生办发放数
	孕前优生健康检查服务机构发放数
	其他机构
	使用数
	使用率
	发放总数
	基层医疗卫生机构发放数
	助产机构发放数（不含基层医疗卫生机构）
	其他机构
	使用数
	使用率
	发放总数
	基层医疗卫生机构发放数
	其他机构
	使用数
	使用率

	
	首次发放
	补发
	合计
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