附件1

城市公立医院综合改革部门分工和进度安排

| 序号 | 工作任务 | 时间进度 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定城市公立医院综合改革实施方案 | 6月底前 | 市医改办、各区政府（管委） |
| 2 | 组建市、区两级公立医院管理委员会 | 6月底前 | 市卫生计生委、各区政府（管委） |
| 3 | 制定医疗服务价格调整方案 | 6月底前 | 市物价局 |
| 4 | 调整医保支付政策，与医疗服务价格调整相衔接 | 6月底前 | 市人力资源社会保障局 |
| 5 | 确定人员控制总量，拟定岗位设置方案，报有关部门备案 | 6月底前 | 各医院 |
| 6 | 制定公立医院法人治理结构改革方案 | 6月底前 | 市卫生计生委 |
| 7 | 制定公立医院绩效考核办法 | 6月底前 | 市编办、市卫生计生委 |
| 8 | 建立完善公立医院内部绩效考核制度 | 6月底前 | 各医院 |
| 9 | 制定分级诊疗工作方案 | 6月底前 | 市卫生计生委 |
| 10 | 推进中医优势病种收费方式改革，至少一家公立医院全面实施第一批中医优势病种收费方式改革 | 6月底前 | 市卫生计生委 |
| 11 | 推进医疗服务价格改革，放开知名专家诊查费等医疗服务项目价格 | 6月底前 | 市物价局 |